广东省空气质量监测网络运转费

绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

广东省环境监测中心是国家一级监测站，业务上接受中国环境监测总站的领导，并对本省各市、县环境监测站进行业务、技术指导，负责本区域环境监测网业务方面的组织协调。参与制定本区域环境监测工作的规划和年度计划；收集、整理、汇总和储存本区域环境监测数据资料；为报出各类监测报告提供基础数据，编报本区域的环境监测年鉴；对下级环境监测站进行业务、技术指导，负责本区域环境监测网业务上的组织协调工作，组织本区域内环境监测技术交流和下级环境监测技术人员的技术培训及业务考核；负责本区域环境监测的质量保证工作；承担本区域内综合性环境调查及环境污染纠纷的技术仲裁；参加制订和修订地方标准和技术规定，承担国家环境标准制订、修订任务和验证工作及提供依据材料；承担本区域环境质量评价和监测技术的研究，参加编写本区域环境质量报告书；受环境保护主管部门的委托，参加污染事件调查和建设项目影响报告书的审查，进行治理工程环境效益的监测。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据《全国环境监测站建设标准》、《广东省“十二五”环境保护和生态建设规划》、《珠三角地区改革发展规划纲要（2008-2020）》、环境保护部《关于做好环保重点城市空气质量自动监测数据实时发布工作的通知》（环办[2010]96号）、《粤港环保合作协议（2011-2020年）》和粤港政府《改善珠江三角洲空气质素的联合声明》要求等，在我省尤其是珠江三角洲持续快速经济增长的压力下，为确保我省大气环境安全、满足公众日益提高的环境质量诉求和环境知情权、为省委省政府科学决策提供长期基础数据和坚实技术支持，实现我省可持续发展目标，需要构建和长期维护一个空间布局合理、监测指标齐全、管理有效、数据可靠的广东省环境空气质量监测网络。

广东省空气质量监测网络由102个国控城市空气站、11个区域站、1个超级站、1个农村站和1个背景站、1个流动监测子站、1个网络监控中心、1个质量保证实验室、1个系统支持实验室、1个臭氧基准实验室和1个十万分之一天平室组成。项目实施组织机构按照国家有关技术标准、规范以及《粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络QA/QC标准操作程序》的要求对网络进行定期巡检、维护，开展质量控制和质量保证工作，制定并实施标准物质、备品备件采购计划，开展粤港澳定期技术比对和相互审核，组织专题分析会议和技术人员培训，确保各环境空气自动监测子站监测数据的准确性、科学性、客观性与可比性，做好区域空气质量状况的统计与信息发布，为保障全省环境安全、满足公众环境权益以及政府科学决策提供技术支持。

为了保证监测网络的长期可靠运转，必须按要求对各个联网站点进行统一管理，运行经费包括所有联网子站以及实验室正常运行所需的水电费、通讯费、车辆使用费、维修费、委托业务费、仪器设备耗材费用、质量保证及信息处理与发布、数据统计与研究分析等的会议费、培训费等。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

我中心按照《广东省环境保护厅关于做好2017年度省级环保专项资金项目绩效评价工作的通知》（粤环办函〔2017〕92号）要求，组织专人开展广东省空气质量监测网络运转费项目的绩效评价工作。

自评指标包括一、二、三级指标及权重，其中一级指标分为“绩效目标”、“绩效监控”、“绩效结果”3个指标，二级指标设置了8个指标，三级指标设置了15个指标。

经对照佐证材料，自评得分98分，其中“绩效目标”得分20分，“绩效监控”30分，“绩效结果”48分。

1、绩效目标（满分20分）

广东省空气质量监测网络为延续性项目，按规定要求办理了立项手续，符合《广东省“十二五”环境保护和生态建设规划》、《珠三角地区改革发展规划纲要（2008-2020）》、《粤港环保合作协议（2011-2020年）》和粤港政府《改善珠江三角洲空气质素的联合声明》等规划的要求，绩效目标设置了总目标和阶段性目标，明确了预期的经济、环境和社会效益且科学合理，具备可量化指标，可量化且明确，自评得分20分。

2、绩效监控（满分30分）

资金管理方面，广东省空气质量监测网络本年度预算860元，资金到位率和支出率均为100%，网络代维资金全部按预算、合同（或协议）到期支付。资金实行专户统一管理，严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法》（粤府[2006]37）、《事业单位会计制度》等规章制度和省财政厅批复的项目支出明细预算表进行支出，支出记录完整规范、凭证合格有效，实施进度及质量均按计划进行，取得了较好的社会经济效益，公众满意度较高。

事项管理方面，单位内部职责分工明确并按相关的管理制度执行政府采购、招投标以及资金和业务管理工作：①执行严格的论证和招标采购制度。备品、备件、备机、辅助件、关键易耗品等物件的采购事宜先由单位内部仪器小组组织专家论证，并通过政府招标的形式完成，确保节约成本；②执行科学的绩效管理制度。本中心一贯将绩效评价作为项目管理的抓手，成立以中心主任为组长的绩效管理工作领导小组，分管领导、科室主任和财务主管共同监管资金使用和项目绩效，并将绩效责任落实到具体工作人员；③严格执行国家和省各项技术标准、规范。④项目主管部门省环保厅对项目检查、监控等管理措施得力。

我中心已通过了国家计量认证和实验室认可，监测网络各子站均按照国家规范和粤港澳网标准操作程序的要求履行质量控制和质量保证，保证监测数据的准确性。根据粤港澳合作协议，我中心还与香港环保署、澳门环保局、澳门地球物理暨气象局共同组建了“粤港澳珠江三角洲区域空气监测网络质量管理委员会”，每季度召开一次会议，负责监督粤港澳空气网络子站的运行维护、质保质控、数据质量等各项工作。

自评得分30分。

3、绩效结果（满分50分）

（1）经济性

本年度预算控制非常好，不超预算，无结余资金，资金到位率100%，资金支付率100%，得分5分。

（2）效率性

按进度计划完成阶段性目标，项目实施取得良好的效益，未产生副作用和安全事故，效率性得10分。

（3）效果性

社会经济效益：该项目2016年全面、及时和准确获取了广东省22个地级城市（区）的SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5、CO等空气质量监测数据，共获得空气质量监测数据约580万个，平均有效数据获取率为95%；实现了每天实时向公众发布全省及粤港澳珠三角地区SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5、CO六项污染物的浓度和空气质量指数，为公众提供空气质量状况信息，指导公众出行和生产生活；粤港澳珠三角区域空气监测网络全年数据准确度介于-8.1%至12.8%之间，符合预期的成效目标；全年及时按要求向政府提交了粤港澳网季度统计概要4份、年报1份，全省空气质量状况分析季报4份、半年报和年报各1份，掌握了全省各城市及区域整体空气质量状况、空气污染特征和变化趋势，为科学评估大气污染防治措施的成效和各级政府综合决策提供科技支持，符合预期的绩效目标。自评得分25分。

可持续发展：《广东省“十二五”环境保护和生态建设规划》、《珠三角地区改革发展规划纲要（2008-2020）》、《粤港环保合作协议（2011-2020年）》等相关规划和政策为项目的可持续发展提供了保障，项目有完善的组织机构、管理制度和实施方案，监测网络能够保持长期可靠的运行，产生较好的社会效益和环境效益。但随着社会、公众和政府对环境信息数量和质量要求的不断提高，保持网络可靠运行所需要的人力、物力等也更多，在人才培养、技术培训和各地市环境监测能力的建设等方面还有待进一步提高。自评得4分。

效果性自评得分29分。

（4）公平性

未出现纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况，且该项目较大程度地提高了公众环境保护意识和公众参与的力度，公共满意度得4分。

绩效结果得分48分。

总体而言，广东省空气质量监测网络项目2016年运行稳定、发挥的作用突出，超额完成了既定绩效目标，绩效自评得分98分。

二、绩效表现

本项目在绩效目标方面立项论证充分，设置了总目标和阶段性目标，明确了预期的经济、环境和社会效益且科学合理，具备可量化指标，可量化且明确；在绩效监控方面，资金到位及支付率均达到100%，项目实施组织机构健全、分工明确，有相应的资金管理、项目管理制度及项目实施方案，资金管理和项目实施均按照要求规范执行，项目主管部门对项目进行了检查、监控和督促；在绩效结果方面，项目预算成本控制较好，实施进度及质量均按计划进行，取得了较好的社会经济效益，公众满意度较高。总的来说，根据评价指标和评分标准，本项目资金使用绩效表现优秀，自评得分98分。